## Slide 1: Формирование кадрового резерва ТГУ
Руководитель проекта
Т.В. Климова
Менеджер проекта
В.В. Мацута

## Slide 2: Количественные показатели эффективности
№ | Наименование показателя | Планируемые | Выполнение
1 | Общее количество лиц, зачисленных в кадровый резерв ТГУ | 30 | 140
2 | Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв руководящего состава ТГУ | 15 | 73
3 | Количество лиц, зачисленных в кадровый резерв научно-педагогических работников ТГУ | 15 | 67
4 | Количество участников программы кадрового резерва ТГУ, принявших участие в процедуре индивидуального планирования развития |  | 93
5 | Количество мероприятий по развитию кадрового резерва ТГУ |  | 20
6 | Количество участников кадрового резерва, принявших участие в подготовке и реализации проектов по повышению конкурентоспособности ТГУ |  | 39

## Slide 3: Достижение поставленных целей и задач проекта
Все задачи, поставленные на период от 01.04.2014-22.01.2015 выполнены
Разработан и утвержден паспорт проекта.
Разработаны элементы системы управления кадровым резервом
Сформированы группы кадрового резерва
Разработаны и утверждены программы мероприятий кадрового резерва,
Проведена процедура индивидуального планирования развития участников кадрового резерва.
Проведена экспертиза ИПР
С начала реализации программы мероприятий (середина сентября 2014 г.) проведены 20 мероприятий, в которых приняло участие 132 участника кадрового резерва
Реализованы механизмы привлечения участников кадрового резерва к управлению

## Slide 4: Результаты выполнения основных мероприятий
№ | Название мероприятия | Результат
1 | Проведение коуч-сессий | 93 участника кадрового резерва приняли участие в процедуре индивидуального плаирования
2 | Проектный менеджмент | Приняли участие 12 человек: 9 НПР и 3 АУП
3 | Участие в работе открытых семинаров | 57 участников кадрового резерва приняли участие в работе 6 открытых семинаров
4 | Участие в стратегических сессиях | В открытии стратегической сессии по инновационной и научной деятельности ТГУ -47 человек В стратегической сессии по инновационной и научной деятельности ТГУ – 9 человек

## Slide 5: Результаты выполнения основных мероприятий
№ | Название мероприятия | Результат
5 | Школа проектного лидерства | Приняли участие в мероприятиях «Школы проектного лидерства» 34 человека: 22 НПР и 12 АУП.
6 | Разработка корпоративного кодекса ТГУ | Приняли участие 4 человека: 3 НПР, 1 АУП
7 | Всероссийская конференция «Кадровые резервы университетов» (г. Москва, ВШЭ) | Приняли участие 4 человека: 1 НПР и 3 АУП
8 | Открытая лекция бизнес-тренера В.А. Чемериса | Посетили 25 человек: 17 НПР, 8 АУП
9 | Встреча кадрового резерва с руководством | Приняли участие 91 участник кадрового резерва

## Slide 6: Результаты выполнения основных мероприятий
№ | Название мероприятия | Результат
10 | Работа в проектах ВИУ | Приняли участие 39 человек: 11 НПР и 28 АУП. Разработаны и реализуются 2 проектные инициативы
11 | Экспертиза проектов и дорожной карты | Приняли участие 36 человек
12 | Обучение английскому языку | По программе повышения квалификации, организуемое ИДО ТГУ – 9 человек: 3 НПР и 6 АУП Курсы английского языка в школе «Английский пациент». Занятия посещают 18 участников кадрового резерва. Интенсивный курс по английскому языку в школе «Английский пациент», занятия посещает 21 участник кадрового резерва.

## Slide 7: Риски, возникшие в ходе реализации проекта и мероприятия, проведенные для их снижения.
Недостаточное количество заинтересованных кандидатов в кадровый резерв.
Для предотвращения этого риска используются активные формы привлечения работников, рекомендованных в кадровый резерв руководством университета или подразделений.
Низкая степень активности участников кадрового резерва.
В целях минимизации данного риска предусмотрены меры по снижению рабочей нагрузки, а также обучающие модули по управлению временем и личной эффективностью.
Низкая эффективность мотивационной среды университета.
Для решения этой проблемы инициирована разработка и реализация продуктивных инструментов мотивации для работников кадрового резерва.