# регистрационный №

Утверждено на заседании Управляющего комитета

Протокол № от «_____» ____________ 20_____ г.

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Проведение Региональной летней Школы для учителей физики

«Исследование механизмов инновационных образовательных технологий в методике преподавания физики в ТГУ и апробация со

специалистами общего образования»

# Томск – 2015

Краткое резюме Проекта

| Наименование Проекта | Проведение Региональной летней Школы для учителей физики «Исследование механизмов инновационных образовательных технологий в методике преподавания физики в ТГУ и апробация со специалистами общего образования». |
| --- | --- |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Физический факультет |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 5 |
| Бюджет Проекта | 200 000 (двести тысяч) |
| Плановые сроки реализации Проекта | Май - Июнь 2015 (два месяца) |
| Цель Проекта | Выявление условий повышения эффективности преподавания физики в системе общего образования. |
| Задачи Проекта | Разработка программы Региональной летней школы для учителей физики. Формирование группы участников Летней школы. Организация мероприятий программы. Организация аналитической работы в рамках программы Летней школы. Формирование совместных проектов с учителями физики по повышению качества преподавания в школах |

- Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного  образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

- Основные этапы и результаты Проекта

| План реализации Проекта и основные результаты |
| --- |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка программы Региональной летней школы для учителей физики. | 1.06.15 | 10.06.15 | Утвержденная программа в ИДО ТГУ |
| Формирование группы участников Летней школы. | 15.05.15 | 14.06.15 | 50 педагогов школ области |
| Организация мероприятий программы. | 15.06.15 | 25.06.15 | Удовлетворённость педагогов качеством программы (анкетирование). Проекты взаимодействия с ТГУ по повышению качества преподавания предметов в школах (не менее 10) |
| Организация аналитической работы в рамках программы Летней школы. |  |  | Аналитическое обобщение |
| Подготовка отчета | 26.06.15 | 30.06.15 | Отчет |

# Оценка эффективности реализации Проекта

| Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Педагоги – участники программы | Кол-во | 50 |
| 2 | Проекты взаимодействия с ТГУ по повышению качества преподавания физики | Кол-во | 10 |

# Использование результатов проекта: По завершении периода реализации проекта предполагается привлечение педагогов-участников программы к проведению совместных программ профильного обучения по физике  для старшеклассников (не менее 500 учащихся, 25 школ города Томска, 25 школ области).

# Состав участников проекта и функционал

| Сотрудники ТГУ – участники проекта |
| --- |
| Ф.И.О. | Должность | Выполняемая работа |
| О.Н. Чайковская | Декан ФФ | Разработка программы. Координация мероприятий программы. |
| Т.Ю. Титова | Ассистент кафедры оптики и спектроскопии ФФ ТГУ | Координация мероприятий программы. |
| Ю.П. Михайличенко | Доцент кафедры общей и экспериментальной физики ФФ ТГУ | Проведение учебных занятий |
| Н.Г. Брянцева | Доцент кафедры общей и экспериментальной физики ФФ ТГУ | Проведение учебных занятий |
| В.С. Заседатель | Старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной физики ФФ ТГУ | Проведение учебных занятий |
| В.П. Демкин | Проректор ТГУ, зав. каф. общей и экспериментальной физики, | Проведение учебных занятий |
| В.А. Новиков | Кафедра физики полупроводников, доцент | Проведение учебных занятий |
| П.А. Назаров | Старший преподаватель кафедры общей и экспериментальной физики ФФ ТГУ | Проведение учебных занятий |
| Привлечённые специалисты |
| Ф.И.О. | Место работы, должность | Выполняемая работа |
| Чирцов Александр Сергеевич | Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики профессор | Проведение учебных занятий |
| Широков Евгений Вадимович | Старший научный сотрудник, зам. зав. отдела электромагнитных процессов и взаимодействий атомных ядер НИИ Ядерной физики им. Д.В.Скобельцына МГУ | Проведение учебных занятий |

- Бюджет проекта

| Планируемые затраты по проекту: | 200 000 |
| --- | --- |
| Оплата труда команды проекта: | 120 110 |
| Сотрудники ТГУ | 85250 |
| Привлеченные исполнители | 7 000 |
| Страховые взносы | 27859,62 |
| Прочие расходы: из них | 79890 |
| Командировки | 0 |
| суточные | 0 |
| проезд | 0 |
| проживание | 0 |
| расходные материалы | 35 690 |
| Картриджи, тонеры, CD –диски | 0 |
| Канцелярские товары (бумага, блокноты, папки, ручки) | 5000 |
| Имиджевая продукция ТГУ | 30 690 |
| Возмещение расходов на проведение экскурсий | 17400 |
| Возмещение транспортных расходов привлеченных специалистов | 17 000 |
| Возмещение расходов на проживание привлеченных специалистов | 9800 |
| Источник финансирования |  |
| Стратегическая инициатива |  |
| Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211 |  |

- Отчетность о Проекте

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

Лист согласования

| № п/п | Должность | Ф.И.О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инновационно-активной среды с целью формирования кадрового резерва руководящего состава ТГУ. | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | О.Н.Чайковская |  |  |