регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол № от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**GreenWall, создание живого гобелена в Научной библиотеке**

Томск – 2015

 **Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | GreenWall, создание живого гобелена в Научной библиотеке |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Сибирский Ботанический сад ТГУ |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 5СИ 6 |
| Бюджет Проекта  | 300 000 (Триста тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 15.12.2015 – 15.06.2016 (шесть месяцев) |
| Цель Проекта  | Апробация механизма размещения живой (зеленой) стены в НБ ТГУ как способа развития благоприятной кампусной среды. |
| Задачи Проекта  | 1. Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;
2. Подбор ассортимента растений для озеленения;
3. Закупка и монтаж оборудования для создания фитостены;
4. Закупка и размещение растений и удобрений.
 |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

**I.** **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка дизайна | 15.12.2015 | 31.01.2016 | Макет проекта |
| Подбор ассортимента растений для озеленения | 15.01.2016 | 15.02.2016 | Список растений для вертикального озеленения |
| Закупка и монтаж оборудования, закупка растений | 15.02.2016 | 15.04.2016 | Закуплено и установлено оборудование |
| Посадка растений, запуск оборудования | 15.04.2016 | 15.05.2016 | Фитостена |
| Презентационные мероприятия | 15.05.2016 | 1.06.2016 | Повышение имиджа, создание благоприятной атмосферы. Заметка в СМИ |
| Подготовка отчета | 1.06.2016 | 15.06.2016 | Отчет |

 **II.** **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Вертикальное озеленение | шт. | 1 фитостена |
| 2 | Презентация фитостены сотрудникам и студентам ТГУ | Кол-во | Сотрудники ТГУ – 50 |
| 3 | Анонсирование проекта в региональных СМИ | Кол-во  | 1 заметка в СМИ |

Проект может быть реализован на постоянной основе и включать оригинальное озеленение не только НБ ТГУ, но и общежития «Парус», спортивного корпуса и других объектов ТГУ.

 **III.** **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.** |  **Должность** | **Выполняемая работа**  |
| Ямбуров Михаил Сергеевич | заведующий лабораторией интродукции тропических и субтропических растений СБС ТГУ | Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;подбор ассортимента растений для озеленения;монтаж и запуск оборудования. |
| Войцеховская Анастасия Александровна | заведующая ЭБ СБС ТГУ | Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;подбор ассортимента растений для озеленения;закупка оборудования для создания фитостены;закупка растений и удобрений;высадка растений. |
| Романова Светлана Борисовна | инженер-исследователь лаборатории интродукции тропических и субтропических растений СБС ТГУ | Разработка дизайна интерьерного озеленения для НБ ТГУ с учетом индивидуальной планировки помещения;подбор ассортимента растений для озеленения;закупка оборудования для создания фитостены;закупка растений и удобрений; высадка растений. |

**IV.** **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 300 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 120 000 |
| Сотрудники ТГУ | 92160 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 27840 |
| ***Прочие расходы:*** | 180 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** | 20 000 |
| Закупка растений | 20 000 |
| **Оборудование** | 160 000 |
| Фитомодули с системой автополива | 160 000 |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

**V.** **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | М.С. Ямбуров |  |  |