регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол №  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г. |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание условий для привлечения талантливых школьников на физические направления ТГУ («Оптика. - Сделай сам!»)**

Томск – 2015

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание условий для привлечения талантливых школьников на физические направления ТГУ («Оптика. - Сделай сам!») |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Радиофизический факультет |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3  СИ 5 |
| Бюджет Проекта | 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.12.2015 – 29.02.2016 (три месяца) |
| Цель Проекта | Выявление технически одаренной молодежи среди школьников старших классов и привлечение их на Радиофизический факультет НИ ТГУ; |
| Задачи Проекта | 1. Разработка методических и информационных материалов. 2. Подготовка материальной базы для проведения мастер–классов для школьников совместно со студентами. 3. Проведение занятий со школьниками в форме мастер–классов с привлечением студентов старших курсов в качестве наставников. 4. Формирование компетенций проектной работы у студентов старших курсов. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка программы. Подготовка практико - ориентированных задач (кейсов). | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Разработана программа цикла мастер-классов  Подготовлена команда студентов  Обеспечена возможность в дальнейшем использовать в программе работы со школами-партнерами |
| Подготовка материально-технического обеспечения учебного процесса. | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Закуплено оборудование и комплектующие. Подготовка комплектов материалов для занятий. |
| Формирование группы участников мастер – классов для проведения занятий в дни зимних школьных каникул. | 20.12.2015 | 20.01.2015 | Сформированы группы школьников. |
| Проведение мастер - классов для групп школьников силами студентов под руководством преподавателей. | 04.01.2016 | 26.02.2016 | Проведено 7 занятий для школьников |
| Подготовка отчета. | 26.02.2016 | 29.02.2016 | Отчет о релизации проекта |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Привлечено студентов | Кол-во | 2 |
| 2 | Проведено занятий для школьников | Кол-во | 7 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | | **Выполняемая работа** |
| Кириллов Николай Степанович | ст. преподаватель кафедры оптико-электронных систем и дистанционного зондирования радиофизического факультета НИ ТГУ | | Подготовка оборудования, разработка “кейсов”. Проведение мастер-классов |
| **Привлечённые специалисты** | | | |
| **Ф.И.О.** | | **Место работы, должность** | **Выполняемая работа** |
| Давыдов Кирилл Андреевич | | студент НИ ТГУ | Руководство работой школьников. Проведение мстер - класса |
| Невежин Виталий Николаевич | | студент НИ ТГУ | Руководство работой школьников. |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 150 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 24 000 |
| Сотрудники ТГУ | 18 430 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 5 570 |
| ***Прочие расходы:*** | 126 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** | **36 000** |
| Нити 3D печати ABS, PLA 15 кг | 36 000 |
| **Оборудование** | **90 000** |
| Конструктор 3-D принтер MZ3D-256 (с учетом доставки ) | 90 000 |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | Н.С. Кириллов |  |  |