регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол № от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание условий для привлечения талантливых школьников на филологическое направление ТГУ («В лаборатории текста»)**

Томск – 2015

 **Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание условий для привлечения талантливых школьников на филологическое направление ТГУ («В лаборатории текста») |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Филологический факультет |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3СИ 5 |
| Бюджет Проекта  | 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.12.2015 – 30.04.2016 (пять месяцев) |
| Цель Проекта  | Выявление талантливых старшеклассников и повышение их мотивации к поступлению на Филологический факультет НИ ТГУ |
| Задачи Проекта  | 1. Привлечение талантливой молодежи и школьников к участию в научно-исследовательской деятельности факультета;
2. Формирование у будущих абитуриентов адекватного представления о широком спектре современных филологических исследований и социальной значимости профессии филолога;
3. Организация событийного пространства, благоприятного для формирования лояльности к НИ ТГУ в средней и старшей школе.
 |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Проведение семинаров и консультаций по разработке программ научных семинаров для школьников. Проведение консультаций со студентами. Проведение установочной встречи с координаторами от школ-партнеров ТГУ.  | 01.12.2015 | 08.12.2015 | Разработаны программы 7 научных семинаров для школьников (общий часовой объем 152 часа) Привлечена команда студентов |
| Семинарские занятия для школьников в рамках 7 научных семинаров: 1. Литература и театр2. Воздействие рекламы на человека3. “Гид по школе” как способ формирования позитивного имиджа 4. Шекспир и русская литература 5. Гутенберг XXI века6. Математика текста7. Лингвистическая география | 8.12.2015 | 23.04.2016 | Проведено 7 занятий для школьников |
| Подготовка методически материалов, проектных предложений, отчета о реализации проекта | 20.04.2016 | 30.04.2016 | Представлен апробированный методический пакет научной школы по филологии для учеников старших классов.Обеспечена возможность в дальнейшем использовать материалы в программе работы со школами-партнерами Подготовлен отчет о реализации проекта. Представлены результаты обработки анкет обратной связи.  |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Проведены научные семинары для школьников | Кол-во | 7 семинаров |
| 2 | Привлечение студентов | Кол-во | 15 студентов |
| 3 | Участие школьников в семинарах | Кол-во | 100 школьников |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  |  **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Горенинцева Валентина Николаевна | Доцент кафедры романо-германской филологии филологического факультета НИ ТГУ | Менеджер проекта: планирование и организация деятельности, оформление документов проекта. Разработчик программы.  |
| Губайдуллина Анастасия Николаевна | Доцент кафедры истории русской литературы 20 в. филологического факультета НИ ТГУ | Разработчик программы, организатор занятий в рамках научного семинара. Консультирование студентов.  |
| Генина Нинель Евгеньевна | Доцент кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета НИ ТГУ | Разработчик программы, организатор занятий в рамках научного семинара. Консультирование студентов.  |
| Гнюсова Ирина Федоровна | Доцент кафедры общего литературоведения, издательского дела и редактирования филологического факультета НИ ТГУ | Разработчик программы, организатор занятий в рамках научного семинара. Разработчик олимпиады по издательскому делу. Консультирование студентов.  |
| Миклашевский Алексей Алексеевич  | Асс. каф. общего славянорусского языкознания филологического факультета НИ ТГУ | Разработчик программы, организатор занятий в рамках научного семинара. Консультирование студентов.  |
| Кашпур Валерия Викторовна  | Доцент кафедры романо-германской филологии филологического факультета НИ ТГУ | Разработчик программы, организатор занятий в рамках научного семинара. Консультирование студентов.  |
| Агапова Нина Александровна  | Доцент кафедры русского языка филологического факультета НИ ТГУ | Разработчик программы, организатор занятий в рамках научного семинара. Консультирование студентов.  |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 150 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** |  |
| Сотрудники ТГУ | 115 200 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 34 800 |
| ***Прочие расходы:*** |  |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»  | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | В.Н. Горенинцева |  |  |