регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол №  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г. |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Разработка и апробация образовательной программы по направлению Liberal Arts**

Томск – 2015

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Разработка и апробация образовательной программы по направлению Liberal Arts |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Философский факультет |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 1 СИ 3 СИ 5 |
| Бюджет Проекта | 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.12.2015 – 31.05.2016 (шесть месяцев) |
| Цель Проекта | Привлечение талантливых абитуриентов, а также поддержка научной и социальной активности студентов НИ ТГУ через образовательную программу по направлению Liberal arts |
| Задачи Проекта | 1. Изучение оснований и методов организации существующих концепций и практик программы бакалавриатов Liberal arts 2. Разработка авторской концепции образовательной программы Liberal arts 3. Создание в рамках авторской концепции модели образовательного модуля “Критическое мышление и практика аргументации” 4. Апробация модуля - проведение тренингов, дебатов и дискуссий, в том числе - с привлечением технологий дистанционного обучения Интернет-лицея ТГУ. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Теоретический семинар разработчиков модуля  Проектные семинары разработчиков модуля | 01.12.2015 | 19.01.2016 | Разработан образовательный модуль. |
| Проведение лекций и тренингов по критическому мышлению и теории и практике аргументации (рефлексивное эссе, дискуссии и дебаты, и т.д.) с привлечением дистанционных технологий.  Проведение итогового конкурса работ среди потенциальных абитуриентов. | 18.02.2016 | 01.05.2016 | Проведены лекции и тренинги для 50 студентов, для 50 школьников. |
| Создание на базе апробации модели образовательного модуля “Критическое мышление и практика аргументации” (с набором материалов для возможности дистанционного обучения абитуриентов и студентов) | 01.05.2016 | 31.05.2016 | Изготовлены дизайн-макеты материалов модуля  Обеспечена возможность в дальнейшем использовать модель модуля для кампусных, факультативных и элективных курсов. |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Участие студентов в лекциях и тренингах | Кол-во | 50 |
| 2 | Участие школьников в лекциях и тренингах | Кол-во | 50 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Выполняемая работа** |
| Осаченко Юлия Станиславовна | доцент ФсФ, руководитель межфакультетского философского клуба ТГУ «Фонарь Диогена»; | Разработка концепции образовательной программы Liberal arts. Создание структурно-смысловой модели образовательного модуля “Критическое мышление и практика аргументации”. Организация и проведение тренингов, дискуссий и др. мероприятий в рамках реализации проекта. |
| Грибовский Михаил Викторович | директор Интернет-лицея ТГУ | Координация взаимодействий с удаленными участниками - школьниками, потенциаьными абитуриентами. Обеспечение интерактивных технологий дистанционного обучения на базе мощностей Интернет-лицея ТГУ. |
| Бахтиярова Елена Захаровна | зам. декана ФсФ по социальной работе | Участие в разработке концепции образовательной модели Liberal arts. Организация и проведение тренингов, дискуссий и др. мероприятий в рамках реализации проекта. |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 150 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 140 000 |
| Сотрудники ТГУ | 107 520 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 32 480 |
| ***Прочие расходы:*** | 10 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** | 10 000 |
| Полиграфические услуги | 10 000 |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | Ю.С. Осаченко |  |  |