регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол № от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Проведение Региональной зимней lean школы по направлению «Бережливое производство»**

Томск – 2015

 **Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Проведение Региональной зимней lean школы по направлению «Бережливое производство» |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Факультет инновационных технологий |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 5СИ 6 |
| Бюджет Проекта  | 200 000 (Двести тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.12.2015 – 29.02.2016 (три месяца) |
| Цель Проекта  | Повышение имиджа ТГУ за счет привлечения крупных работодателей, инвесторов и заказчиков по подготовке специалистов и установления тесных контактов с высококвалифицированными специалистами из разных предметных областей. |
| Задачи Проекта  | 1. Привлечение к участию в школе крупных производственных организаций, экспертов-теоретиков (преподавателей, владеющих теорией бережливого производства), экспертов-практиков (работающих на предприятиях и имеющих большой опыт внедрения бережливого производства), студентов и заинтересованных в повышении квалификации сотрудников ТГУ;2. Разработка образовательной программы по направлению «Бережливое производство»;3. Организация и проведение лекций, мастер-классов и практической работы с выездом на территорию производственных предприятий;4. Размещение материалов по итогам работы школы в сети Интернет (сайты предприятий, организаций-партнеров, ТГУ), социальных сетях и СМИ г. Томска. |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка образовательной программы | 01.12.15 | 07.12.15 | Образовательная программа по направлению «Бережливое производство» в объеме 100 часов |
| Привлечение внимания общественности г. Томска к Зимней школе | 11.01.16 | 20.01.16 | Размещена информация о проведении зимней lean школы в сети Интернет, социальных сетях и прессе г. Томска |
| Привлечение студентов к участию в школе | 07.12.15 | 15.01.16 | Сформирован список из 15-20 заинтересованных в обучении студентов |
| Привлечение предприятий, экспертов и других участников проекта | 07.12.15 | 31.01.16 | Организация софинансирования со стороны привлеченных предприятий, подписание 6-10 рамочных соглашений с предприятиями, Сформирован список привлеченных к работе школы экспертов |
| Проведение лекций и мастер-классов | 01.02.16 | 03.02.16 | Проведены лекции и мастер-классы по разработанной программе |
| Работа групп студентов-участников школы на территории предприятийЗащита проектов участников | 05.02.16 | 13.02.16 | Студентами защищены проекты улучшающего вмешательства для предприятий-партнеров |
| Закрытие школы бережливого производства | 13.02.16 | 13.02.16 | Заключено не менее 6 договоров о прохождении студентами-участниками школы стажировок по направлению «Бережливое производство».Подписаны договоры с предприятиями о сотрудничестве |
| Организация размещения итоговых материалов в сети Интернет, социальных сетях, прессе и СМИ г. ТомскаСоздание материалов для проведения PR-кампании по привлечению абитуриентовПодготовка отчета | 14.02.16 | 29.02.16 | Опубликовано не менее 5 различных статей о проведенной школе в интернет-источникахМатериалы-рекомендации по проведению PR-кампанииОтчет |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Участие в Школе компаний работодателей | Кол-во | 6-10 |
| 2 | Рамочные договоры между ТГУ и производственными предприятиями | Кол-во | 6-10 |
| 3 | По итогам школы студенты приглашены на предприятия в качестве стажёров | Кол-во | 6-10 |
| 4 | Проведение Школы | Кол-во | 100 учебных часов |
| 5 | Обучение студентов по направлению «Бережливое производство»  | Кол-во | 15-20 |
| 6 | Освещение мероприятия (статьи в СМИ, реклама в социальных сетях и на сайтах различных организаций)  | Кол-во | 5-10 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  |  **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Солдатов Анатолий Николаевич | д.ф.-м.н., профессор, декан ФИТ | Координация участников проекта |
| Петелин Александр Евгеньевич | к.ф.-м.н., доцент каф. ИОИД, зам. декана ФИТ по МС | Привлечение к участию в проекте экспертов, привлечение к участию в школе заинтересованных студентов, проведение PR-кампании, подписание договоров с организациями, курирование студентов на предприятии |
| Сырямкин Владимир Иванович | д.т.н., профессор, зав. кафедрой Управления качеством ФИТ | Привлечение организаций |
| Миньков Сергей Леонидович | к.ф.-м.н., с.н.с. зав. кафедрой ИОИД ФИТ | Курирование студентов на предприятии |
| Соснин Эдуард Анатольевич | д.ф.-м.н., профессор каф. Управления инновациями ФИТ  | Проведение лекций |
| Квеско Светлана Брониславовна | к.ф.-м.н., доцент каф. Управления качеством ФИТ  | Проведение лекций |
| Коровкин Михаил Владимирович | д.ф.-м.н., профессор каф. Управления качеством ФИТ  | Проведение лекций |
| Самохина Светлана Ивановна | к.ф.-м.н., доцент каф. ИОИД ФИТ | Курирование студентов на предприятии |
| Цой Галина Анатольевна | ст. преподаватель каф. Управления качеством ФИТ  | Проведение лекций и мастер-классов |
| Балясова Наталья Николаевна | ст. преподаватель каф. ИОИД ФИТ | Курирование студентов на предприятии |
| Румянцева Татьяна Борисовна | ассистент каф. Управления качеством ФИТ | Проведение мастер-классов, курирование студентов на предприятии |
| **Привлечённые специалисты** |
| **Ф.И.О.**  | **Место работы, должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Ситникова Полина Андреевна | магистрант ФИТ ТГУ | Курирование студентов на предприятии. Проведение PR-кампании. |
| Максимов Владимир Сергеевич | магистрант ФИТ ТГУ | Подготовка образовательной программы. Привлечение к участию в школе заинтересованных студентов. Курирование студентов на предприятии. |
| Моисеенко Михаил Владимирович | директор ООО «Институт производственных систем» | Подготовка образовательной программы. Привлечение организаций. Подбор экспертов-практиков под решения задач организаций. |
| Рабунец Павел Витальевич | руководитель и главный редактор Leaninfo.ru | Проведение лекций, мастер-классов, курирование студентов на предприятии. |
| Попова Елизавета Олеговна | студент ФИТ ТГУ | Подготовка аудиорий и раздаточных материалов, продвижение в социальных сетях, организация кофе-брейко, ассестирование студентов на предприятии |
| Баус Мария Сергеевна | студент ФИТ ТГУ | Подготовка аудиорий и раздаточных материалов, продвижение в социальных сетях, организация кофе-брейков |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 200 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 175 000 |
| Сотрудники ТГУ | 52 400 |
| Привлеченные исполнители | 82 000 |
| Страховые взносы | 40 600 |
| ***Прочие расходы:*** | 40 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** | 25 000 |
| Бумага | 2 000 |
| Блокноты, папки, ручки и пр. | 8 000 |
| Организация кофе-брейков (на 14 дней) | 15 000 |
| **Оборудование** |  |
|  |  |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями»  | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | А.Е. Петелин |  |  |