регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол №  от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г. |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание электронной карты социокультурных ресурсов города для адаптации иностранных студентов**

Томск – 2015

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание электронной карты социокультурных ресурсов города для адаптации иностранных студентов |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Институт искусств и культуры |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3  СИ 5 |
| Бюджет Проекта | 300 000 (Триста тысяч) рублей |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.12.2015 – 31.05.2016 (шесть месяцев) |
| Цель Проекта | Создание условий для адаптации иностранных студентов с помощью разработки электронной карты социокультурных ресурсов |
| Задачи Проекта | 1. Разработка структуры и дизайна интерактивной карты культурно-образовательного пространства ТГУ и Томска и ее наполнение. Поиск платформы для размещения карты; 2. Перевод карты-сайта на английский язык; 3. Апробация механизмов использования (тестирование сайта иностранными студентами); 4. Разработка эффективных инструментов продвижения карты-сайта среди иностранных студентов; 5. Привлечение иностранных студентов на культурные мероприятия с помощью карты, организация культурных мероприятий; 6. Анализ результатов культурной и социальной адаптации иностранных студентов по итогам использования карты**.** |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** | | | |
| Мероприятия | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Создание новостной страницы клуба в соц. сетях;  Сбор предложений по наполнению карты;  Экскурсия по университетскому кампусу, по музею истории Томска;  Сбор информации о культурных мероприятиях, переговоры с организациями. | 01.12.15 | 31.12.15 | Сформирована база данных по объектам социально-культурно-бытовой сферы и организациям Томска в сфере культуры и искусства.  Разработана концепция карты шагов - цель, методы и формат создания карты |
| Выбор формата представления организаций, проектов, услуг и туристических объектов на интерактивной карте;  Разработка интерактивной карты культурно-образовательного пространства ТГУ и Томска и инструкции к ней;  Организация и проведение мероприятий с иностранными студентами. | 01.01.16 | 31.03.16 | Реализована интерактивная карта, создано приложение с инструкцией по работе с картой (листовка/брошюра).  Проведены мероприятия с участием 50 студентов |
| Перевод карты на английский язык;  Пилотный запуск фрагментов интерактивной карты на двух языках - русский и английский в соц. сетях.  Организация и проведение экскурсий по Томску с помощью карты. | 01.04.16 | 30.04.16 | Карта переведена на английский язык  Фрагменты карты размещены в социальных сетях на двух языках - русский, английский.  Проведена презентация по использованию карты 30 иностранным студентам |
| Тестовое использование карты. Запуск карты на двух языках в сети свободного доступа; | 01.05.16 | 15.05.16 | Карта протестирована и открыта для свободного доступа;  Карта представлена иностранным студентам  Проведены мероприятия по обучению навыкам использования карты |
| Интервьюирование иностранных студентов - пользователей карты.  Аналитика проекта и подготовка отчета | 15.05.16 | 31.05.16 | Проведено 15 интервью с иностранными студентами  Разработаны решения для дальнейшего использования карты для клубной работы с иностранными студентами, деятельности кураторов по адаптации, Управления международных связей  Отчет о реализации проекта |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** | | | |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Наполнение интерактивной карты культурно-образовательного пространства ТГУ и Томска | Кол-во актуальных мероприятий в неделю | 3 |
| 2 | Презентация карты иностранным студентам | Кол-во иностранных студентов-участников презентации | 30 |
| 3 | Привлечение иностранных студентов на культурные мероприятия посредством карты | Кол-во иностранных студентов-участников мероприятий | 50 |
| 4 | Продвижение интерактивной карты культурно-образовательного пространства ТГУ и Томска | Кол-во посещений в месяц | 50 |
| 5 | Интервьюирование иностранных студентов по вопросам использования карты | Кол-во респондентов | 15 |
| 6 | Интерактивная карта социокультурных ресурсов | Кол-во | 1 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** | | | |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | | **Выполняемая работа** |
| Тихонова Евгения Петровна | Кандидат философских наук, доцент кафедры теории и истории культуры | | Координация и аналитика проекта; Разработка концепции карты шагов; Сбор информации о культурных мероприятиях, переговоры с организациями; Проведение экскурсий по университетскому кампусу и по культурно-историческим местам Томска; Наполнение интерактивной карты культурно-образовательного пространства ТГУ и Томска и разработка инструкции к ней; |
| **Привлечённые специалисты** | | | |
| **Ф.И.О.** | | **Место работы, должность** | **Выполняемая работа** |
| Ильиченко Эльвира Юрьевна | | Старший преподаватель английского языка Высшей школы бизнеса ТГУ | Перевод карты на английский язык |
| Шевцова Дарья Павловна | | магистрант кафедры теории и истории культуры ТГУ | Создание и поддержка новостной страницы клуба в соц. сетях (в контакте); сбор предложений по наполнению карты; Организация и проведение мероприятий с иностранными студентами; Создание приложения с инструкцией по работе с картой (листовка/брошюра); |
| Шабалина Дарья Олеговна | | студент 4 курса кафедры теории и истории культуры ТГУ | Создание и поддержка новостной страницы клуба в соц. сетях (facebook); сбор предложений по наполнению карты; Проведение презентации по использованию карты иностранным студентам; Интервьюирование иностранных студентов - пользователей карты. |
| Созинова Анна Николаевна | | студент 3 курса ИИК ТГУ | Создание и языковая поддержка новостной страницы клуба в соц. сетях (facebook и вконтакте); сбор предложений по наполнению карты; Пилотный запуск фрагментов интерактивной карты на двух языках - русский и английский в соц. сетях; |
| Программист | |  | Написание кода для сайта карты культурно-образовательного пространства ТГУ и Томска |
| Web-дизайнер | |  | Разработка дизайна для сайта карты культурно-образовательного пространства ТГУ и Томска |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 300 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 268 000 |
| Сотрудники ТГУ (координация проекта, сбор информации, проведение мероприятий) - 90 000 руб. | 69 120 |
| Привлеченные исполнители:  Переводчик - 30 000;  Программист - 30 000 руб.;  Web-дизайнер - 10 000 руб.;  Студенты (сбор информации, проведение мероприятий) - 18 000/6 мес.= 108 000 руб. | 136 720 |
| Страховые взносы | 62 160 |
| ***Прочие расходы:*** | 32 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** |  |
|  |  |
| **Оборудование** | 32 000 |
| Ноутбук, жёсткий диск, флешка, беспроводная мышь | 32 000 |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта | Е.П. Тихонова |  |  |