регистрационный №

|  |
| --- |
| Утверждено на заседании Управляющего комитета |
| Протокол № от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Создание условий для привлечения талантливых школьников на естественно-научное направление ТГУ («Химическое превращение»)**

Томск – 2015

**Краткое резюме Проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Проекта | Создание условий для привлечения талантливых школьников на естественно-научное направление ТГУ («Химическое превращение») |
| Ключевые структурные подразделения, задействованные в реализации Проекта | Химический факультет |
| Основание для реализации проекта (СИ «Дорожной карты») | СИ 3СИ 5 |
| Бюджет Проекта  | 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей  |
| Плановые сроки реализации Проекта | 01.12.2015 – 31.05.2016 (шесть месяцев) |
| Цель Проекта  | Привлечение талантливых абитуриентов за счет повышения интереса школьников к дисциплине «Химия» |
| Задачи Проекта  | 1. Организация и проведение мероприятий по повышению у школьников интереса к химии, как к науке и по адаптации их в университетской среде
2. Повышение осведомленности абитуриентов о естевенно-научном направлении ТГУ
3. Подготовка заинтересованных школьников к сдаче единого государственного экзамена по химии; а также к самостоятельному выбору профильного обучения на старшей ступени школьного образования и специализации вузовского образования.
4. Формирование у школьников понимания общественной потребности в развитии химии и отношения к химической отрасли, как возможной области будущей практической деятельности;
 |

Основные принципы и ответственность по управлению Проектами в рамках выполнения Программы повышения конкурентоспособности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет изложены" в "Положении об организации управления проектами в ТГУ".

1. **Основные этапы и результаты Проекта**

|  |
| --- |
| **План реализации Проекта и основные результаты** |
| Мероприятия  | Дата начала | Дата завершения | Основные результаты |
| Разработка программы профильного обучения школьников. Привлечение команды студентов к реализации проекта.Создание страницы школы ЮХ на сайте ХФ и поддержание его работы | 01.12.2015 | 31.12.2015 | Разработана программа профильного обучения школьниковОбеспечена возможность в дальнейшем использовать ее в программе работы со школами-партнерами.Страница «Юный химик» на сайте факультета с актуальным наполнением |
| Экскурсия по лабораториям химического факультета | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 50-100 школьников ознакомлены с технической базой университета.Анонс мероприятия в СМИ |
| Проведение общего мероприятия «Новый год на химическом факультете», введение студентов в проект | 24.12.2015 | 24.12.2015 | В мероприятии поучаствовало до 50 школьниковАнонс мероприятия в СМИ |
| Проведение квеста «По дороге знаний»Проведение социальной игры «Повышение уровня мотивации школьников к изучению химии»Организация встречи с выпускниками химического факультета и работодателями (Томскнефтехим, СХК, Фармконтракт)Проведение конкурса «Ученик года» | 01.02.2016 | 15.05.2016 | Приняли участие в мероприятиях до 50 школьниковАнонсы мероприятий в СМИ |
| Проведение открытых лекций «Актуальные вопросы химии» | 01.03.2016 | 30.03.2016 | Проведено 5 лекций, приняли участие 50-100 школьниковАнонсы мероприятий в СМИ |
| Анализ контингента школьников, посетивших мероприятия, исследование в динамике уровня мотивации школьников к поступлению на химический факультет Томского государственного университета | 15.05.2016 | 31.05.2016 | Аналитические материалыОтчет о реализации проекта |

1. **Оценка эффективности реализации Проекта**

|  |
| --- |
| **Плановые целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Проекта** |
| № п/п | Наименование КПЭ Проекта | Ед. изм. | Целевое значение КПЭ |
| 1 | Привлечено студентов | Кол-во | 10 |
| 2 | Привлечено школьников | Кол-во | 50 |
| 3 | Повышение осведомленности абитуриентов о естевенно-научном направлении ТГУ | Кол-во анонсов о мероприятиях в СМИ |  7 |

1. **Состав участников проекта и функционал**

|  |
| --- |
| **Сотрудники ТГУ – участники проекта** |
| **Ф.И.О.**  |  **Должность**  | **Выполняемая работа**  |
| Селюнина Лилия Александровна | к.х.н., старший преподаватель кафедры неорганической химии ХФ ТГУ, председатель предметной комиссии ХФ | Менеджер проекта: планирование и координация деятельности, оформление документов проекта. Разработчик программы. Проведение лекций по подготовке к ЕГЭ. |
| Пахнутова Евгения Андреевна | инженер-исследователь лаборатории химической экологии ХФ ТГУ | Оформление закупок. Разработчик программы. Проведение лекций по подготовке к ЕГЭ. |
| Анищенко Михаил Валерьевич | старший преподаватель кафедры органической химии ХФ ТГУ | Создание страницы школы ЮХ на сайте ХФ и поддержание его работы |

1. **Бюджет проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Планируемые затраты по проекту:*** | 150 000 |
| ***Оплата труда команды проекта:*** | 65 000 |
| Сотрудники ТГУ | 49 920 |
| Привлеченные исполнители |  |
| Страховые взносы | 15 080 |
| ***Прочие расходы:*** | 85 000 |
| **Командировки** |  |
| суточные |  |
| проезд |  |
| проживание |  |
| ГСМ (для выезда в районы области) |  |
| **Расходные материалы** | 45 000 |
| Канцелярские товары | 45 000 |
| **Оборудование** | 40 000 |
| Электроника (флешки, внешние жесткие диски) | 40 000 |
| **Услуги сторонних организаций** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Источник финансирования** |  |
| **Стратегическая инициатива** |  |
| **Мероприятие Постановления Правительства РФ № 211** |  |

1. **Отчетность о Проекте**

Отчетность о достижении запланированных результатов Проекта выполняется по завершении периода реализации. Отчет предоставляется в Офис стратегического управления.

**Лист согласования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **Ф.И.О.** | **Подпись** | **Дата** |
| 1 | Проректор по программам развития | Д.В. Сухушин |  |  |
| 2 | Директор ОСУ | Н.А. Сазонтова |  |  |
| 3 | Начальник ПФУ | О.Г. Васильева |  |  |
| 4 | Менеджер проекта «Создание инициативной среды, поддерживающей процесс управления изменениями» | Е.А. Суханова |  |  |
| 5 | Менеджер инициативного проекта  | Л.А. Селюнина |  |  |